# Администрация

#### Толстихинского сельсовета

Уярского района

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13. 03. 2014  г                                          с.Толстихино                                               №  18-П

О мероприятиях по

предотвращению и ликвидации

возможных ЧС в весенне-летний

период 2014 года.

С целью предупреждения и ликвидации возможных ЧС на территории сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план – график мероприятий по предотвращению и ликвидации возможных ЧС на период прохождения паводковых вод (приложение № 1)

- Утвердить Перечень мероприятий на весенне-летний период повышенной пожароопасности, (приложение № 2-5)

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  сельсовета                                                           В.Э.Берзин

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Толстихинского сельсовета

от 13.03.2014 г. № 18-П

План – график

Мероприятий по предотвращению и ликвидации

возможных ЧС на период прохождения паводковых вод.

| № п/п | Мероприятий | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от снега и мусора водопропусков на ГТС в с. Толстихино, д. Николаевка | 01.04. | Берзин В.Э. Становой Д.И. |
| 2 | Очистка придорожных кюветов улично – дорожной сети с. Толстихино | 01.04 | Домовладельцы (на прилегающей территории) |
| 3 | 3-х разовый контроль за состоянием ГТС в пиковый период прохождения талых вод. (пруд с. Толстихино, пруд д. Николаевка) | Весь период | Бубнов В.Г. Маташов Н.Я. |
| 4 | Резервирование на лицевом счете денежных средств на ликвидацию возникших ЧС | До окончания прохождения паводковых вод | Гл. бухгалтер администрации. |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Толстихинского сельсовета

от 13.03.2014 г. № 18-П

Перечень

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

в  весенне – летний  пожароопасный  период.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование социально – незащищенных семей на предмет оказания материальной адресной помощи по выполнению работ по предупреждению пожаров через органы социальной защиты населения. | 20. 04 | Фролова Г.М. Гамбург Е.В. Маташов Н.Я. |
| 2. | Проверка состояния и восстановления , в случае необходимости, минерализованных полос по периметру населенных пунктов. | Со сходом снежного покрова | Берзин В.Э. Бубнов Л.Г. Шпинев В.П. |
| 3. | Обеспечение нормального функционирования источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы , водонапорные башни , подъездные пути к естественным водоемам), восстановление указателей мест их расположения | 15. 04 | Маташов Н.Я. |
| 4. | Обновление (восстановление) в местах общего пользования средств наглядной пропаганды мер пожарной безопасности | 10. 04 | Фролова Г.М. |
| 5. | Разработка , тиражирование памяток о мерах пожарной безопасности в быту, на приусадебных участках, лесном фонде. Доведение краткого инструктажа по соблюдению правил пожарной безопасности до каждого домовладельца (квартиросъемщика) под роспись | 15. 04 | Берзин В.Э. Герасимова Т.В. Ямцова Л.В. Тоцкая Е.Г. |
| 6. | Провести проверку готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров. Проверить состояние имеющихся средств пожаротушения. (Мотопомпа , ранцевые огнетушители) | 15. 04 | Маташов Н.Я. Бубнов Л.Г. |
| 7. | Проверка работоспособности средств связи по населенным пунктам. (Телефоны организаций администрации , Таксофоны) | С началом пожароопасного периода – ежедневно | Тоцкая Е.Г. Ямцова Л.В. Фролова Г.М. Елсукова Л.М. |
| 8. | Уборка и вывозка горючих отходов с приусадебных участков , промышленных и социальных объектов. Проверка противопожарного состояния территорий. | до 20 мая | Руководители организации. Жители н/пунктов |
| 9 | Контроль за противопожарной безопасностью в лесном фонде прилагающем к населенным пунктам. Оперативный обмен информацией по ситуации с лесными пожарами с КГУ «Уярское лесничество». Привлечение ДПО к ликвидации лесных пожаров. | в течение пожароопасного периода | Берзин В.Э. Тоцкая Е.Г. Ямцова Л.В. |
| 10 | Провести сходы, собрания граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, лесном фонде. | до 15. 04 | Берзин В.Э. Фролова Г.М. |
| 11 | Оперативное финансовое обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности согласно расходных обязательств бюджета сельсовета. | 15. 04 | Гусарова О.В. |
| 12 | Проведение учета заброшенных (нежилых) строений с целью выявления собственников (наследователей) и принятия, в дальнейшем мер по их сносу. | до 05 | Шпинев В.П. Фролова Г.М. |
| 13 | Проведение работы с населением по созданию первичных средств пожаротушения (лопаты, ведра , запас воды) | до 05 | Герасимова Т.В. |
| 14 | Организовать постоянно действующую мобильную группу по контролю и тушению пожаров на землях лесного и сельскохозяйственного фонда. Обеспечить круглосуточную связь с диспетчером МЧС и КГУ «Уярское лесничество». | С началом пожароопасного периода | Берзин В.Э. Бубнов Л.Г. Шпинев В.П. |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

Толстихинского сельсовета

от 13.03.2014 г. № 18-П

Состав, технического оснащения

и обязанности формирования пожарной охраны

| № п/п | Состав | Техническое оснащение | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берзин В.Э. Бубнов Л.Г. Шпинев В.П. | А/М УАЗ 31519 мотопомпа ранцевые огнетушители противопожарная установка «Огнеборец» | Патрулирование территории, организация тушения пожаров, в т. ч. в лесном и сельскохозяйственном фонде |
| 2 | Слепко А.В. Власов М.И. Маташов Н.Я. Мордашев В.И | Трактор ДТ-75 (бульдозер) МТЗ – 82 МТЗ – 82 МТЗ - 82 | Разбор завалов, подвозка воды (с. Толстихино, Кузьминка) подвоз воды (д. Николаевка) подвоз воды (д. Новониколаевка) |
| 3 | Фролова Г.М. |  | Централизованный сбор и передача информации по пожарной обстановке. |
| 4 | Елсукова Л.М. Тоцкая Е.Г. Ямцова Л.В. |  | Профилактика работы среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности. Контроль за пожарной безопасностью в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Мобилизация населения на тушение пожаров. Контроль за состоянием средств связи. |

Приложение № 4

к Постановлению администрации

Толстихинского  сельсовета

от  13.03.2014 г. № 18-П

Порядок привлечения

техники, приспособленной для аварийно – спасательных работ.

Для ликвидации аварий, пожаров привлекается техника:

Евдокимов Н.А. – КУН на базе МТЗ-82

Власов М.И  –  КУН  на  базе    МТЗ-82

Слепко А.В. – бульдозер на базе ДТ-75М

Бубнов Л.Г. – «огнеборец»

Для перевозки группы усиления при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами и авариями:

- автобус - Толстихинская школа.

Дополнительно – а/м «Скорая помощь», медицинский работник

- Толстихинская врачебная амбулатория.

В случае невозможности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций своими силами обращаться за помощью к Главе района.

Приложение № 5

к Постановлению администрации

Толстихинского сельсовета

от 13.03.2014 г. № 18-П

План – график

проведения проверки населенных пунктов по соблюдению

гражданами правил пожарной безопасности

| № п/п | Наименование населенного пункта | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Толстихино д. Кузьминка | до 01. 05 | Бубнов Л.Г. Фролова Г.М. Шпинев В.П. |
| 2 | д. Николаевка | до 01. 05 | Тоцкая Е.Г. Тоцкая С. Г. |
| 3 | д. Новониколаевка | до 01. 05 | Киреева Ю.Н. Мордашев В.И. |